## Feuil1
Date | Heures | Tâches réalisées | Problématiques
2023-08-21 | 10:00 - 11:30 | Réception du cahier des charges et entretien initial.
| 13:00 - 16:00 | Recherches d'informations sur la technologie RFID | Le choix de réalisé Le module soit-même demande des compétences dans Le design des antennes
2023-08-22 | 08:30 - 10:00 | Schéma bloc de principe
| 10:00 - 11:30 | Recherche des composants à utiliser : - Module RFID - Convertisseur AC/DC - Relais de commutation - Gestion de la base de donnée - Boitier
| 12:30 - 16:00 | Validation des composants : - Module RFID = MIKROE-1434 - Convertisseur AC/DC = RAC03-3.3SK
2023-08-23 | 08:30 - 11:30 | Choix de divers composants : - Connecteur utilisé pour l'entrée/sortie 230VAC. - Relai de commutation 230VAC - Module RFID - Buzzer - LEDS témoins - Module Wifi
| 13:00 - 14:00 | Réalisation du schéma-bloc hardware
| 14:00 - 16:30 | Recherche sur le module WIFI et le module ethernet
| 16:30 - 17:30 | Séance avec maitre de diplôme
2023-08-24 | 08:00 - 10:30 | Dimensionnement des composants externes du circuit d'alimentation | Trop de composants externe, le prix final revient au même que les modules concurrents
| 10:30 - 11:00 | Recherche et choix d'un nouveau convertisseur AC/DC : Traco TMPW_5-103 Offre plus de protections, de meilleures certifications EMC, le tout en un seul bloc sans composants externes, entreprise et fabrication Suisse
| 13:00 - 16:00 | Début de la schématique d'alimentation, recherche des symboles et footprints des composants.
| 16:00 - 17:00 | Organisation du projet. Ecriture du rapport.
2023-08-25 | 08:00 - 10:00 | Séance hebdomadaire avec maître de diplôme
| 10:00 - 12:00 | Rédaction du procés-verbal de la séance hebdomadaire
| 13:00 - 16:00 | Réalisation de la schématique, recherches de footprints et de composants.
| 16:00 - 17:00 | Réalisation de tests sur la consommation de courant des différents appareils.
2023-08-26 | 10:00 - 16:00 | Réalisation la schématique du connecteur et contrôleur Ethernet. Recherche du fonctionnement et des footprints des composants nécessaires
2023-08-27 | 10:00 - 19:00 | Finalisation de la schématique Ethernet. Schématique des interfaces. Diverses recherches de composants et ajustements des schématiques. Design de composants (HP, LEDS, transistors, etc… )