## Feuil1
Date | Heures | Tâches réalisées | Problématiques
2023-08-21 | 10:00 - 11:30 | Réception du cahier des charges et entretien initial.
| 13:00 - 16:00 | Recherches d'informations sur la technologie RFID | Le choix de réalisé Le module soit-même demande des compétences dans Le design des antennes
2023-08-22 | 08:30 - 10:00 | Schéma bloc de principe
| 10:00 - 11:30 | Recherche des composants à utiliser : - Module RFID - Convertisseur AC/DC - Relais de commutation - Gestion de la base de donnée - Boitier
| 12:30 - 16:00 | Validation des composants : - Module RFID = MIKROE-1434 - Convertisseur AC/DC = RAC03-3.3SK
2023-08-23 | 08:30 - 11:30 | Choix de divers composants : - Connecteur utilisé pour l'entrée/sortie 230VAC. - Relai de commutation 230VAC - Module RFID - Buzzer - LEDS témoins - Module Wifi
| 13:00 - 14:00 | Réalisation du schéma-bloc hardware
| 14:00 - 16:30 | Recherche sur le module WIFI et le module ethernet
| 16:30 - 17:30 | Séance avec maitre de diplôme
2023-08-24 | 08:00 - 10:30 | Dimensionnement des composants externes du circuit d'alimentation | Trop de composants externe, le prix final revient au même que les modules concurrents
| 10:30 - 11:00 | Recherche et choix d'un nouveau convertisseur AC/DC : Traco TMPW_5-103 Offre plus de protections, de meilleures certifications EMC, le tout en un seul bloc sans composants externes, entreprise et fabrication Suisse
| 13:00 - 16:00 | Début de la schématique d'alimentation, recherche des symboles et footprints des composants.
| 16:00 - 17:00 | Organisation du projet. Ecriture du rapport.
2023-08-25 | 08:00 - 10:00 | Séance hebdomadaire avec maître de diplôme
| 10:00 - 12:00 | Rédaction du procés-verbal de la séance hebdomadaire
| 13:00 - 16:00 | Réalisation de la schématique, recherches de footprints et de composants.
| 16:00 - 17:00 | Réalisation de tests sur la consommation de courant des différents appareils.
2023-08-26 | 10:00 - 16:00 | Réalisation la schématique du connecteur et contrôleur Ethernet. Recherche du fonctionnement et des footprints des composants nécessaires
2023-08-27 | 10:00 - 19:00 | Finalisation de la schématique Ethernet. Schématique des interfaces. Diverses recherches de composants et ajustements des schématiques. Design de composants (HP, LEDS, transistors, etc… )
2023-08-28 | 08:30 - 10:00 | Revue de schéma #1 avec maître de diplôme
| 10:15 - 12:15 | Dimensionnement des résistances pour les transistor de commutation des rélais. Corrections du schéma "2312_Puissance.SchDoc" (Schéma finalisé)
| 13:30 - 14:30 | Schématique "2312_Interface.SchDoc" (Terminé)
| 15:00 - 16:00 | Schématique "2312_Ethernet.SchDoc" (Terminé)
| 16:00 - 18:00 | Etude et schématique "2312_ESP32.SchDoc" + "2312_RFID.SchDoc"
| 18:00 - 22:00 | Schématique "2312_PIC32.SchDoc" et finalisation de toute les schématiques (90% terminées)
2023-08-29 | 08:00 - 12:00 | Finalisation des schématiques à 100%
| 13:00 - 15:00 | Recherche chez les fournisseurs, réalisation de la bom et commande des composants
| 15:00 - 20:00 | Mise en page de la schématique et correction de footprints
2023-08-30 | 08:30 - 10:00 | Dimensionnement mécanique du PCB
| 10:00 - 12:00 | Revue de la schématique de T. Neziri
| 13:00 - 20:00 | Placement des composants sur le PCB
| 21:00 - 23:00 | Recherche d'une nouvelle méthode de connexion au 230VAC. Recherche et commande des composants nécessaires.
2023-08-31 | 08:00 - 20:00 | Placement des composants sur le PCB et début de routage de l'ethernet
2023-09-01 | 08:00 - 20:00 | Routage de l'ethernet et composants annexes au module
2023-09-02 | 10:00 - 19:00 | Routage du PCB en entier
2023-09-03 | 10:00 - 16:00 | Routage finale du PCB
| 17:00 - 18:30 | Revue du PCB avec maître de diplôme
| 18:30 - 21:00 | Corrections des erreurs de conception et de règles de fabrication erronées.
2023-09-04 | 08:30 - 10:00 | Ajustements finaux sur le PCB (marquage + logos)
| 10:00 - 11:30 | Vérifications finales et réalisation du panel. Commande du PCB effectuée !
| 13:30 - 14:00 | Validation des composants recus sur Saphir.
| 14:00 - 15:00 | Rapport recommencé sur Word (initialement sur Latex) Mise en page du document Word. Rédaction de l'introduction.
| 15:30 - 16:00 | Mise à jours du planning (pour inclure week-ends et décallage) Rédaction et envoi du PV.
2023-09-05 | 08:30 - 11:30 | Rédaction de la partie "Design" du rapport Mise en page générale
13:30 - 17:00
2023-09-06 | 08:30 - 10:30 | Réalisation d'un câble pour le module RFID | Pas la bonne pince à sertir pour le connecteur. -> Commande d'un cable pré-monté
| 10:30 - 11:30 | Configuration du projet Harmony sur MPLAB et récupération des librairies nécessaires au projet
| 13:30 - 20:00 | Lecture de la documentation et programmation du module RFID "CHILLI"
2023-09-07 | 08:30 - 11:30 | Programmation du module RFID "CHILLI" avec utilisation des librairies du fabricant
13:00 - 16:00
| 17:00 - 19:00 | Rédaction de rapport (page de titre + design)
2023-09-08 | 08:30 - 11:30 | Rédaction de rapport (design)
| 11:30 - 12:30 | Séance avec maitre de diplôme
| 13:30 - 16:00 | Programmation module RFID
2023-09-11 | 08:30 - 12:00 | Montage de tout les composants SMD du PCB + tests si courts-circuits | Court circuit entre l'alim et le gnd provoqué par un pont sous le PIC32
13:30 - 20:00
2023-09-12 | 08:30 - 11:30 | Montage des composants traversants + corrections erreur de montage des LEDS. PCB entièrement monté et pas d'erreur hardware repérée.
| 13:00 - 16:30 | Création du projet sous harmony + configuration de base des pins
Configuration des différents drivers harmony nécessaire
Programmation du buzzer
Documentation sur le module ESP32 pour le programmer